        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА ПАНИКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.02.2019 года № 2-рг

О подготовке и проведении весенне-летнего
пожароопасного сезона 2019 года на территории
 Паникинского сельсовета Медвенского района

        В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 18.10.2007 года № 230-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», распоряжением Главы Медвенского района от 19.02.2019 года №14-рг «О подготовке и проведении весенне-летнего пожароопасного сезона 2019 года на территории Медвенского района» и в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов и населенных пунктов Паникинского сельсовета Медвенского района от пожаров в 2019 году:
  1. Утвердить прилагаемые:
  1.1. Состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2019 года на территории Паникинского сельсовета Медвенского района;
  1.2. План мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2019 года на территории Паникинского сельсовета Медвенского района.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о.Главы Паникинского сельсовета Т.С.Шпинькова

        Утверждён
        распоряжением Главы
        Паникинского сельсовета
        Медвенского района Курской области
        от 28.02.2019 года № 2-рг

С О С Т А В
оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года на территории Паникинского сельсовета Медвенского района

Горбачев А.А. -Глава Паникинского сельсовета Медвенского района

Танков Ю.Н. - специалист в сфере земельных правоотношений
        Администрации Паникинского сельсовета
Борзенков Г.Н. - участковый уполномоченный ОМВД России по
        Курской области в Медвенском районе
        (по согласованию)

Стародубцев Г.В. - депутат Собрания депутатов Паникинского сельсовета

Карпушин Р.Н. - член добровольной пожарной охраны

        Утвержден
        распоряжением Главы
        Паникинского сельсовета
        Медвенского района
        от 28.02.2019 года №2-рг

ПЛАН
по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2019 года на территории Паникинского сельсовета Медвенского района

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
I. Организационные мероприятия
1	Уточнение группировки и проведения смотра готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС Курской области, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров	05.04.2019 г.	Глава сельсовета / Администрации Медвенского района, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству, управление аграрной политики Адм. Медвенского района / (по согласованию)
2	Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности сельских поселений с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров	до 21.03.2019 г	Глава сельсовета / МКУ «Отдел ГО и ЧС» / (по согласованию)
3	Организация и проведение штабной тренировки по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Паникинского сельсовета Медвенского района	29.03.2019 г	Глава сельсовета / Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству, пожарная часть Медвенского района (по согласованию)
4	Обеспечение проведения широкой информационной кампании среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах МО	постоянно	Глава сельсовета / Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству, пожарная часть Медвенского района (по согласованию)
5	Оказание содействия в обеспечении при необходимости ограничения въезда в леса и лесонасаждения средств транспорта, а также посещения леса населением, установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности	постоянно	Глава сельсовета / ОМВД по Медвенскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству (по согласованию)
II. Практические мероприятия
1	Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, проходящих через лесонасаждения муниципального образования, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создать резервы материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством	до 12.04.19 г	Глава сельсовета / ЗАО «Медвенское ДЭП», Медвенские РЭС / (по согласованию)
2	Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) лесонасаждений, населенных пунктов, а также по установке аншлагов, удалению сухой растительности	до 12.04.19 г	Глава сельсовета / Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству / (по согласованию)
3	Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения пожаров	до 12.04.19 г	Глава сельсовета / Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству / (по согласованию)
4	Организовать контролируемые отжиги сухой травы, обеспечив меры предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, провести разъяснительную работу с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов	до 12.04.2019 г	Глава сельсовета, руководители сельхозпредприятий
5	Обеспечение при необходимости органичений въезда в леса транспортных средств, а также посещение леса населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах	При возникновении ЧС в период проведения особого противопожарного режима в лесах	Глава сельсовета / ОМВД России по Медвенскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству
6	Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров	В период пожароопасного сезона	Глава сельсовета, КЧС и ОПБ Администрации района, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству
7	Осуществление дополнительного привлечения ДПО, волонтеров к тушению природных пожаров и патрулированию	В период пожароопасного сезона	Глава сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству